BÀI KIỂM TRA

BỐI CẢNH CHUNG

Công ty ABC có 300 nhân viên văn phòng. Mỗi sáng, nhân viên phải xuống sảnh ghi tên vào sổ đặt cơm trưa trước 9h30 và chọn 1 trong 4 suất ăn do nhà bếp nấu. Bộ phận hành chính đếm sổ, gọi điện báo số lượng cho nhà bếp, cuối tháng cộng tiền và trừ vào lương.

Những vấn đề đang gặp:

- Nhân viên đi công tác hoặc làm từ xa không đặt được suất ăn.

- Sổ giấy hay bị ghi nhầm tên và nhầm món.

- Hành chính mất khoảng 45 phút mỗi sáng chỉ để tổng hợp số liệu.

- Nhà bếp không biết trước tỷ lệ chọn từng món nên thường xuyên nấu thừa hoặc thiếu.

- Nhân viên không tự tra được trong tháng mình đã đặt bao nhiêu bữa và hết bao nhiêu tiền.

Công ty quyết định xây dựng ứng dụng SmartCanteen để giải quyết các vấn đề trên. Bạn là thành viên của Scrum Team nhận dự án này.

BÀI 1 – PHÂN RÃ YÊU CẦU

Cho Epic: "Đặt và quản lý suất ăn của nhân viên".

a)Viết 2 Feature thuộc Epic trên.

Feature 1: Đặt và hủy suất ăn. Feature 2: Xem lịch sử đặt ăn và chi phí hàng tháng

b)Viết 2 User Story theo đúng cấu trúc "Là… tôi muốn… để…", mỗi story thuộc một Feature khác nhau ở câu a.

Story 1: Là nhân viên, tôi muốn đặt suất ăn cho ngày hôm sau để có cơm trưa tại công ty Story 2: Là nhân viên, tôi muốn xem lịch sử đặt ăn và số tiền phải trả trong tháng để quản lý chi phí ăn trưa

c)Nêu 1 hạng mục công việc thuộc Epic này nhưng là Task kỹ thuật chứ không phải User Story, và giải thích ngắn gọn vì sao.

Thiết lập cơ sở dữ liệu lưu thông tin đặt suất ăn, vì đây là công việc kỹ thuật hỗ trợ hệ thống chứ không trực tiếp mô tả nhu cầu của người dùng

BÀI 2 – CHẨN ĐOÁN VÀ VIẾT LẠI USER STORY

Hai User Story dưới đây do một thành viên mới viết. Với mỗi story: chỉ ra tiêu chí INVEST bị vi phạm rõ nhất, giải thích trong 1 câu, rồi viết lại cho đạt chuẩn.

Story A:

"Là người dùng, tôi muốn ứng dụng chạy nhanh và dễ dùng để tôi cảm thấy hài lòng."

Vi phạm: Testable Giải thích: “Chạy nhanh và dễ dùng” không có tiêu chí cụ thể để kiểm tra. Viết lại: Là nhân viên, tôi muốn xem danh sách 4 suất ăn và chọn món trên ứng dụng để đặt cơm trưa thuận tiện.

Story B:

"Là nhân viên, tôi muốn có đầy đủ tính năng quản lý bữa trưa gồm đặt suất, hủy suất, đổi món, xem lịch sử, xem công nợ tháng, xuất báo cáo và đánh giá món ăn, để tôi chủ động với bữa trưa của mình."

Vi phạm: Small (đủ nhỏ). Giải thích: Story chứa quá nhiều chức năng, khó hoàn thành và kiểm thử trong một Sprint. Viết lại: Là nhân viên, tôi muốn xem lịch sử đặt suất ăn trong tháng để biết mình đã đặt bao nhiêu bữa.

BÀI 3 – VIẾT ACCEPTANCE CRITERIA

Cho User Story sau:

"Là nhân viên, tôi muốn hủy suất cơm đã đặt trước 9h30 của ngày ăn, để tôi không bị tính tiền bữa mình không ăn."

Viết 3 Acceptance Criteria theo cấu trúc Given – When – Then vào bảng dưới. Yêu cầu: AC-01 cho luồng thành công, AC-02 cho trường hợp quá giờ hủy, AC-03 do bạn tự chọn (một trường hợp ngoại lệ khác). Mỗi tiêu chí đúng được 1,0 điểm.

| Mã | Nội dung tiêu chí |
| --- | --- |
| AC-01 | Given: Nhân viên đã đặt suất ăn và chưa đến 9h30 ngày ăn When: Nhân viên chọn hủy suất ăn Then: Hệ thống hủy suất thành công và không tính tiền bữa đó |
| AC-02 | Given: Nhân viên đã đặt suất ăn và đã qua 9h30 ngày ăn When: Nhân viên yêu cầu hủy suất Then: Hệ thống từ chối hủy và thông báo đã quá giờ hủy |
| AC-03 | Given: Nhân viên chưa đặt suất ăn cho ngày đó. When: Nhân viên chọn chức năng hủy suất. Then: Hệ thống thông báo không có suất ăn để hủy |

BÀI 4 – ƯU TIÊN VÀ LẬP KẾ HOẠCH SPRINT

Product Backlog của dự án SmartCanteen đã được ước lượng như sau. Velocity của nhóm trong 3 Sprint gần nhất lần lượt là 18, 22 và 20 Story Point. Sprint kế tiếp kéo dài 2 tuần, nhân sự không thay đổi.

a) Điền mức ưu tiên MoSCoW cho từng hạng mục, sau đó giải trình lựa chọn cho 2 hạng mục bất kỳ.

| Mã | Hạng mục | Story Point | MoSCoW |
| --- | --- | --- | --- |
| SC-01 | Nhân viên đặt suất ăn cho ngày hôm sau | 5 | Must |
| SC-02 | Nhân viên hủy suất ăn trước giờ chốt | 3 | Must |
| SC-03 | Hành chính xem báo cáo tổng hợp số suất theo món mỗi ngày | 8 | Must |
| SC-04 | Nhân viên xem lịch sử đặt và số tiền phải trả trong tháng | 5 | Should |
| SC-05 | Nhân viên đánh giá món ăn sau bữa trưa | 3 | Could |
| SC-06 | Đăng nhập bằng tài khoản nội bộ của công ty | 8 | Must |
| SC-07 | Chia sẻ thực đơn tuần lên fanpage công ty | 2 | Wont |

Giải trình:

SC-01 là Must vì giúp nhân viên đặt cơm thuận tiện, thay thế sổ giấy. SC-06 là Must vì cần xác thực nhân viên và bảo vệ thông tin nội bộ

b)Chọn các hạng mục đưa vào Sprint kế tiếp, ghi rõ tổng Story Point và căn cứ lựa chọn.

Chọn SC-01, SC-02 và SC-06. Tổng: 5+3+8=16 SP. Căn cứ: Velocity trung bình là (18+22+20)/3=20 SP. Nhóm chọn 16 SP để tập trung vào đăng nhập, đặt và hủy suất ăn, đồng thời dành khả năng xử lý phát sinh

c)Viết Sprint Goal cho Sprint đó.

Giúp nhân viên đăng nhập bằng tài khoản công ty, đặt suất ăn cho ngày hôm sau và hủy suất trước giờ chốt

d)Đến hết ngày làm việc thứ 5 của Sprint, số Story Point còn lại được ghi nhận như sau:

| Ngày làm việc | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Đường lý tưởng | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 |
| Đường thực tế | 20 | 20 | 19 | 18 | 16 | 15 |

Nhận xét tình hình Sprint và đề xuất 1 hành động cụ thể cho nhóm:

Đến ngày 5, thực tế còn 15 SP, cao hơn mức lý tưởng 10 SP. Nhóm đang chậm tiến độ so với kế hoạch. Hành động: Tại Daily Scrum, nhóm xác định nguyên nhân công việc bị chậm, ưu tiên xử lý trở ngại và điều chỉnh kế hoạch để hoàn thành Sprint Goal